## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo T | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora | valor subTotal | total planificado
Diseño de interfaz intuitiva y accesible
1.INICIO
[5 empty] | 5 | [7 empty] | 615000
T001 | Planificación inicial del proyecto |  | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | Jefe de Proyecto | 10 | Computador | 10 | Notion | 21000 | 410000
T002 | Conformación y validación del equipo de trabajo | T001 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | Analista | 5 | Computador | 5 | Microsoft Word | 12000 | 205000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
49
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  |  | 21 | [7 empty] | 3328000
| 2.1.1. Análisis |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1752000
T003 | Identificación de requisitos funcionales | T002 | 31/05/2025 | 2025-03-06 | 4 | Analista | 32 | Computador | 32 | Notion | 21000 | 672000
T004 | Identificación de requisitos no funcionales | T003 | 2025-04-06 | 2025-06-06 | 3 | Analista | 24 | Computador | 24 | Notion | 21000 | 504000
T005 | Análisis de seguridad y protección de datos personales | T004 | 2025-07-06 | 10/06/2025 | 4 | Analista | 32 | Computador | 32 | Slack | 18000 | 576000
| 2.1.2. Diseño |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1576000
T006 | Diseño del módulo de autenticación | T005 | 2025-11-06 | 13/06/2025 | 3 | Diseñador | 24 | Computador | 24 | figma | 15000 | 360000
T007 | Diseño de la interfaz de usuario | T006 | 14/06/2025 | 17/06/2025 | 4 | Diseñador | 32 | Computador | 32 | Figma | 23000 | 736000
T008 | Diseño del módulo de outfits favoritos | T007 | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | Diseñador | 24 | Computador | 24 | Figma | 20000 | 480000
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación |  |  |  | 18 | [7 empty] | 2848000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  |  | 11 | [7 empty] | 2008000
T009 | Desarrollo del módulo de autenticación por contraseña | T006 | 21/06/2025 | 24/06/2025 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | VS Code | 12000 | 384000
T010 | Desarrollo del closet virtual (registro de prendas por imagen) | T007 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | Android Studio | 29000 | 928000
T011 | Implementación de guardado de outfits favoritos | T008 | 2025-01-07 | 2025-03-07 | 3 | Desarrollador | 24 | Computador | 24 | Android Studio | 29000 | 696000
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  |  | 7 | [7 empty] | 840000
T012 | Pruebas del sistema de autenticación | T009 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2 | Tester | 16 | Computador | 16 | Postman | 15000 | 240000
T013 | Pruebas del closet virtual y subida de imágenes | T010 | 5\07/2025 | 2025-08-07 | 3 | Tester | 24 | Computador | 24 | Postman | 15000 | 360000
T014 | Validación de funcionalidad de outfits favoritos | T011 | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 2 | Tester | 16 | Computador | 16 | Postman | 15000 | 240000
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1552000
T015 | Despliegue inicial de la aplicación | T014 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 2 | DevOps | 16 | Computador | 16 | Firebase | 25000 | 400000
T016 | Configuración de respaldos de datos automáticos | T015 | 13/07/2025 | 15/07/2025 | 3 | DevOps | 24 | Computador | 24 | AWS EC2 | 28000 | 672000
T017 | Verificación de compatibilidad con dispositivos móviles recientes | T016 | 16/07/2025 | 18/07/2025 | 3 | QA | 24 | Computador | 24 | Android Studio | 20000 | 480000
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | 2 | [7 empty] | 288000
T018 | Mantenimiento y actualización mensual del sistema | T017 | 19/07/2025 | 22/07/2025 | 2 | Técnico soporte | 16 | Computador | 16 | Slack | 18000 | 288000
| Total |  |  |  | 54 | [7 empty] | 8631000
| Imprevistos (10%) | [11 empty] | 863100
| Total proyecto | [11 empty] | 9494100

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | mayo |  |  |  |  | junio | [19 empty] | julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | Septiembre | [20 empty] | octubre | [22 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre | [21 empty] | Enero | [22 empty] | Febrero
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Desarrollo sitio web
1.INICIO
1.1 Planificación inicial del proyecto | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | bar: mayo 27 to mayo 28
1.2.Conformación y validación del equipo de trabajo | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | bar: mayo 28 to mayo 30
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1.1. Análisis
2.1.1.1.Identificación de requisitos funcionales | 31/05/2025 | 2025-03-06 | 4 | bar: mayo 31 to junio 3
2.1.1.2. Identificación de requisitos no funcionales | 2025-04-06 | 2025-06-06 | 3 | bar: junio 4 to junio 6
2.1.1.3. Análisis de seguridad y protección de datos personales | 2025-07-06 | 2025-10-06 | 4 | bar: junio 7 to junio 10
2.1.2. Diseño
Diseño del módulo de autenticación | 2025-11-06 | 13/6/2025 | 3 | bar: junio 11 to junio 13
Diseño de la interfaz de usuario | 14/6/2025 | 17/6/2025 | 4 | bar: junio 14 to junio 17
Diseño del módulo de outfits favoritos | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | bar: junio 18 to junio 20
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
Desarrollo del módulo de autenticación por contraseña | 21/06/2025 | 24/06/2025 | 4 | bar: junio 21 to junio 24
Desarrollo del closet virtual (registro de prendas por imagen) | 25/06/2025 | 28/06/2025 | 4 | bar: junio 25 to junio 28
Implementación de guardado de outfits favoritos | 2025-01-07 | 2025-03-07 | 3 | bar: julio 1 to julio 3
2.2.2. Pruebas y Validación
Pruebas del sistema de autenticación | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2 | bar: julio 4 to julio 5
Pruebas del closet virtual y subida de imágenes | 2025-05-07 | 2025-08-07 | 3 | bar: julio 5 to julio 8
Validación de funcionalidad de outfits favoritos | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 2 | bar: julio 9 to julio 10
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
Despliegue inicial de la aplicación | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 2 | bar: julio 11 to julio 12
Configuración de respaldos de datos automáticos | 2025-12-07 | 15/07/2025 | 3 | bar: julio 12 to julio 15
Verificación de compatibilidad con dispositivos móviles recientes | 16/07/2025 | 18/07/2025 | 3 | bar: julio 16 to julio 18
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
Mantenimiento y actualización mensual del sistema | 19/07/2025 | 22/07/2025 | 2 | bar: julio 19 to julio 22

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 615000
T001 | 1.1 Planificación inicial del proyecto | 2 | 410000 |  | 410000
T002 | 1.2.Conformación y validación del equipo de trabajo | 3 | 205000 |  | 205000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
| 2.1.1. Análisis |  |  | 1752000
T003 | 2.1.1.1.Identificación de requisitos funcionales | 4 | 672000
T004 | 2.1.1.2. Identificación de requisitos no funcionales | 3 | 504000
T005 | 2.1.1.3. Análisis de seguridad y protección de datos personales | 4 | 576000
| 2.1.2. Diseño |  |  | 1576000
T006 | Diseño del módulo de autenticación | 3 | 360000
T007 | Diseño de la interfaz de usuario | 4 | 736000
T008 | Diseño del módulo de outfits favoritos | 3 | 480000
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  | 2008000
T009 | Desarrollo del módulo de autenticación por contraseña | 4 | 384000
T010 | Desarrollo del closet virtual (registro de prendas por imagen) | 4 | 928000
T011 | Implementación de guardado de outfits favoritos | 3 | 696000
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  | 840000
T012 | Pruebas del sistema de autenticación | 2 | 240000
T013 | Pruebas del closet virtual y subida de imágenes | 3 | 360000
T014 | Validación de funcionalidad de outfits favoritos | 2 | 240000
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  | 1552000
T015 | Despliegue inicial de la aplicación | 2 | 400000
T016 | Configuración de respaldos de datos automáticos | 3 | 672000
T017 | Verificación de compatibilidad con dispositivos móviles recientes | 3 | 480000
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 2 |  | 288000
T018 | Mantenimiento y actualización mensual del sistema | 2 | 288000 |  | 18000
| Total | 61
Imprevistos (10%)
Total proyecto